## Sheet1
| 1주차 |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 | 담당자 | 내용 | 기법
| 06. 08 | 06. 09 | 06. 12 | 06. 13 | 06. 14 | 06. 15 | 06. 16 | 06. 19
주제선정 | [8 empty] | 전원
개요 | [8 empty] | 전원 | 브레인스토밍
데이터 수집 | [8 empty] | 전원 | 소주제 : 외국인이/소비를/어떤분야에? 변수 정리 후 인사이트 도출하기로 결정
데이터 정제 | [8 empty] | 전원 | 변수정리 데이터 합치기 전처리 : 결측값, 이상치, 변수타입
데이터 가공 | [8 empty] | 전원 | 인사이트 도출
데이터 분석
[9 empty] | 강민지 | 3-2 : 재방문시 소비패턴
[9 empty] | 지민지 | 1-2 : 인적사항 변수로 방한기간 중 활동
[9 empty] | 심현우 | 3-1 : 재방문시 입국패턴
[9 empty] | 조성인 | 1-1 : 인적사항로 변수입국 수 추이 확인
[9 empty] | 김윤호 | 2 : 외래 관광객들의 소비내역
데이터 시각화
[9 empty] | 강민지 | 막대그래프, 선그래프
[9 empty] | 지민지 | 막대그래프
[9 empty] | 심현우 | 막대그래프, 선그래프
[9 empty] | 조성인 | 히트맵, 막대그래프, 선그래프
[9 empty] | 김윤호 | 히트맵, 막대그래프
결론(기대효과) | [8 empty] | 전원 | 재방문 유도
발표 | [9 empty] | PPT _ 40p, 20분
<범례>
계획
실시
23.06.08~23.06.19
23.06.08~23.06.19